ДО

АКАД. ХРИСТО БЕЛОЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ОТГОВОР

НА ПИТАНЕ НА

Г-Н СВЕТЛОЗАР СИМЕОНО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ГРУПАТА НА ПП„ГЕРБ“

и вх. №ОбС-663/22.05.2025 г. в Общински съвет – Русе

ОТНОСНО: Питане на Общинския съветник Светлозар Симеонов от групата на ПП ГЕГБ, свързана с напредъка на строителните работи по изграждане на Плувен комплекс в Парк на младежта.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕЛОЕВ,

На основание чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, и във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, представям писмен отговор на питане с вх. №ОбС-663/22.05.2025 г. в Общински съвет – Русе:

Въпрос 1: Ще бъде ли необходимо ново /поредно/ удължаване на срока за изграждането нов плувен комплекс в Парка на младежта?

Отговор: Към днешна дата, 28 май 2025 г., строителството на Плувния комплекс, стартирало на 13 юни 2023 г. със срок на изпълнение 300 дни, не е завършено. Въз основа на текущото състояние на обекта и с оглед на необходимостта от пълно и качествено изпълнение на всички дейности, най-вероятно ще бъде необходимо ново, поредно удължаване на срока за изграждането на комплекса.

Причините за забавянето са комплексни и включват, но не се ограничават до:

* Непредвидени технически трудности, възникнали по време на строителния процес.

* Корекции и съгласувания на проектната документация, наложени в хода на изпълнението.

* Обективни фактори, свързани с доставки на материали и оборудване.

Към днешна дата е видно, че първоначалната оценка на срока за изпълнение  от 300 дни е непосилна за изпълнение, поради невъзможността да се предвидят в детайли сложността на това съоръжение, но без някаква умисъл или заблуда. Изграждането на плувен комплекс е сложен процес, включващ множество инженерни системи и технологии. Обекта е с доста голяма сложност, включва много различни материали, изисква различна тясно специализирана техника и специалисти по изграждане на съоръженията.

По време на строителните работи досега се наложи да се правят непредвидени проучвания на открити под дъното на открития басейн кухини, които трябваше да бъде решено, как да се изпълни дъното на басейна, допълнителното укрепване на северния скат към река Дунав, за да се неутрализира риска от пропадане, което се беше случило със старото корито на басейна. Първоначалния проект, беше променен по инициатива на Община Русе, с цел запазване на кулата за скокове, като архитектурен елемент, което наложи изместване на коритото на басейна с 2 метра, което наложи и нова проектна и разрешителна документация свързана с това. Разрешенията за строеж на външните ВИК връзки и топлопровода трябваше да „изчакат“ построяването и някои сгради в комплекса поне до Акт 14, за да може „Общински пазари“ ЕООД, като собственик на сграда, да придобие сервитутно право за преминаване на необходимата инфраструктура за тях през Парка на младежта. Бави се в момента и поисканото от електроразпределително дружество увеличаване на предоставената електрическа мощност, което спъва  част от изпитанията на монтираната вече техника. И  към днешна дата има входирана в Община Русе техническа документация за изменения на проекта по чл.154 от ЗУТ, което ще отнеме поне около месец.

Първоначалния срок, бе съобразен с изисквания свързани с кандидатстване за нисколихвения заем от Фонда за градско развитие, по чиято програма за отпускане на средства оставаха броени месеци до изтичането на нейния срок. Този срок обаче беше доста по-кратък отколкото технологичния срок необходим за проектиране, изготвяне на строителна документация и фактическо строителство, Технологичния срок за проектиране и влизане в сила на разрешителната документация, напълно нормално, отне половин година и старта на строителните работи започна в средата на юни 2023г.

Предстои детайлен анализ на текущия график и представяне на актуализиран такъв, който ще включва реалистична прогноза за завършване на обекта.

Въпрос 2: Ще се наложат ли санкции на консорциума, който строи басейна, за неспазване на срока?

Отговор: По отношение на евентуални санкции спрямо консорциума, който строи басейна, за неспазване на договора, бихме искали да Ви информираме, че:

Договорът за изграждане на Плувния комплекс предвижда клаузи относно неустойки при забавяне на изпълнението. При неизпълнение на договорените срокове и при липса на основателни причини за удължаване, ще бъдат наложени санкции съгласно условията на сключения договор.

В момента се извършва преглед на всички обстоятелства, довели до забавянето, за да се прецени доколко забавянето е по вина на изпълнителя или се дължи на обективни и непредвидени фактори. След приключване на този преглед и в съответствие с действащото законодателство и клаузите на договора, дружеството ще предприеме всички необходими мерки за защита на своите интереси, включително налагане на предвидените неустойки, ако това е приложимо.

Въпрос 3: Какви са до момента платените суми от „Общински пазари“ ЕООД по издадените фактури от „Бодиак инженеринг“ ДЗЗД по Договор №ЗОП -5/20.12.2022 г. „Изпълнение на Инженеринг- проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект „Плувен комплекс в ПИ №63427.1.58(УПИ XXXVI- Парк на Младежта) кв.940, гр. Русе по проект „изграждане на многофункционален плувен комплекс в Младежки парк-Русе“.

Отговор: Изплатените суми от „Общински пазари“ ЕООД, по издадените фактури от „Бодиак инженеринг“ ДЗЗД, по години са като следва:

- За 2022 г. – 37 500, 00 лв.

- За 2023 г. – 5 590 044,96 лв.

- За 2024 г. -3 391 315,03 лв.

- За 2025 г. -1 077 303,40  лв.

Общата сума изплатена от „Общински пазари“ ЕООД, по издадените фактури от „Бодиак инженеринг“ ДЗЗД е 10 096 163,39 лв. без ДДС.

С уважение,

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе