ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ

ПЕНЧО МИЛКОВ

ОТНОСНО: Изменение в т.1 от Решение № 1198, прието с протокол № 44 от 24.01.2023г., променено с Решение № 528, прието с протокол №17/27.02.2025г. във връзка с общински дълг за реализация на дейности по СМР за основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе, в частта „Условия на усвояване и погасяване“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

След проведена процедура за Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на община Русе във връзка с поемане на общински дълг с цел  реализация на дейности по СМР за основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе, се сключи договор с ИНВЕСТБАНК АД.

Параметрите на договора за банков кредит № ДБ-7379-1122/19.05.2023г. са следствие на Решение №1198, прието с протокол № 44 от 24.01.2023г. на Общински съвет гр. Русе и офертата на банката. С Решение № 528, прието по протокол № 17/27.02.2025г. се промени срока за усвояване от 24 месеца на 31 месеца от датата на Договора за кредит, т.е. от 19.05.2025г. на 19.12.2025г.

Към настоящия момент е налице необходимост за второ удължаване на срока за усвояване на кредита, който изтича на 19.12.2025г.

От всички 26 броя улици 23 улици са физически изпълнени. За четири от тях предстои въвеждане в експлоатация и извършване на плащания.

За обект: „Основен ремонт на бул. „Съединение“, гр. Русе“ е сключен договор №З ОП-106/17.10.2025г. Възложено е изработването на инвестиционен проект  и срокът за предаването му е 20.11.2025г. До 19.12.2025г. е възможно да се издаде разрешение за строеж и да се открие строителна площадка, но всички строителни дейностите не могат да бъдат изпълнени.

За двете улици „Св. Наум“ и „Коледница“ са обявени обществени поръчки и към настоящия момент, комисия оценява техническите предложения. Очаква се до края на м. ноември да бъде избран изпълнител и да се възложи изработването на инвестиционните проекти.

Срокът за проектиране е до 30 календарни дни, съгласуването на проектите отнема средно два месеца (в случай, че не са необходими корекции в изработения проект). Оценката за съответствие е в рамките на 5 работни дни. Предвид важността на изпълнение на основните ремонти по уличната мрежа, одобряването на проектите и издаването на разрешенията за строеж се извършва в рамките на три работни дни. В 14-дневен срок от съобщаването на разрешението за строеж, същото влиза в сила, като след това може да бъде открита строителна площадка.

Важно е да се отбележи, че изпълнението на ул. „Вардар“ и ул. „Ниш“ бе спряно в периода 03.07.2025 г. – 13.10.2025 г. поради авария на „Топлофикация – Русе“ ЕАД, като Общинска администрация бе задължила дружеството да представи протоколи от изпитвания. След проведени проби и постигнати резултати, отговарящи на нормативите, строителството бе продължено.

Предвид гореизложеното, община Русе няма да може да усвои в пълен обем договорените средства в размер на 12 000 000лв. при  условията на Анекс № 1 от 11.04.2025г. до 19.12.2025г.

В тази връзка предлагам да бъде увеличен срока за усвояване на кредита с още 5 месеца, т.е. срокът от 31 месеца да стане 36 месеца до 19.05.2026г. при запазване в сила на всички други клаузи и условия по договора.

С банката КРЕДИТОР е постигнато принципно споразумение за сключване на втори Анекс за промяна на срока за усвояване на кредита от 31 месеца на 36 месеца, който срок по договора би станал 19.05.2026г.

Предвид гореизложеното на основание чл.63, ал.1 от ПОДОС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, предлагам Общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,т.10 от ЗМСМА и чл. 17, ал.1 от Закона за общинския дълг и във връзка с чл.3, т.2  от Закона за общинския дълг, Общински съвет- гр. Русе

РЕШИ:

1.Изменя т.1 от Решение № 1198, прието с протокол № 44 от 19.05.2023г., променено с Решение № 528, прието с протокол №17/27.02.2025г. във връзка с общински дълг за реализация на дейности по СМР за основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе, в частта „Условия на усвояване и погасяване“, както следва

-  срок на усвояване на кредита – до 36 месеца от датата на Договора за кредит.

2.Възлага на Кмета на Община Русе да подпише Анекс към договора за кредит № ДБ-7379-1122/19.05.2023г., както и да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1., като  всички останали условия по договора за кредит се запазват, включително и общият срок за издължаване на кредита от 120 месеца, и начинът на погасяване на равни месечни вноски по главницата, след пълно усвояване или след изтичане на 36-месечния срок на усвояване.

Вносител:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на община Русе