Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 930

Прието с Протокол № 32/26.03.2026г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява Годишен отчет за 2025 г. за изпълнението на Програмата за качеството на атмосферния въздух на община Русе за периода 2021 – 2026 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(акад. Христо Белоев, дтн)

| 1. Мерки с постоянен характер – Rs_Per |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Описание на мярката | Срок за изпълнение | Изпълняваща се/ Изпълнена/ Не е изпълнена мярката | Необходими средства, лв. | Индикатор за контрол на изпълнението | Период, в който се очаква ефект |
| Мерки с постоянен характер за намаляване емисиите на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 от битово и обществено отопление с твърди горива (Rs_Per_Dh) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rs_Per_Dh_а_4 | Системни проверки за нерегламентирано изгаряне на гуми, пластмаси, текстил и други. | постоянен | Изпълняваща се | - | При извършените проверки са съставени 16 бр. протоколи с предписания, 1 бр. АУАН на основание 1л. 10, т. 1 от наредбата за опазване на околната среда на Общински съвет Русе | Краткосрочен |
| Rs_Per_Dh_а_5 | Системни проверки на строителните обекти за начина на отопление на работниците и чистотата на строителните площадки. | постоянен | Изпълняваща се | - | - | Краткосрочен |
| Мерки с постоянен характер за намаляване емисиите на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 от транспорта (Rs_Per_Tr) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rs_Per_Tr_а_1 | Осъществяване на проверки за спазването на мерки за недопускане на замърсяване от строежите, вкл. по спазването на маршрутите за транспортиране на отпадъците от строителните обекти. | постоянен | Изпълняваща се | - | При извършените проверки са съставени 38 бр. протоколи с предписания и 1 бр. АУАН | Краткосрочен |
| Rs_Per_Tr_а_2 | Постоянен контрол за неправилно паркиране, особено в зелените площи. | постоянен | Изпълняваща се | - | Съставени са 421 фиша за неправилно паркиране в зелени площи | Краткосрочен |
| Rs_Per_Tr_а_3 | Проверки и действия за освобождаване на общински територии от ИУМПС | постоянен | Изпълняваща се | - | 5 бр. комисии, 312 бр. издадени стикери-предписание за премахване, 37 бр. репатрирани, 22 бр. разкомплектовани | Краткосрочен |
| Rs_Per_Tr_t_1 | Системно машинно метене и миене на основната улична мрежа на града, в т.ч. периодично ръчно почистване на уличните регули. | постоянен | Изпълняваща се | - 4 094 203,14 лв. с ДДС - 550 000 лв. с ДДС | - Извършени дейности от Консорциум „Еко Русе Груп“ ДЗЗД по механизирано метене, ръчно метене, ръчно престъргване и миене на територията на гр. Русе - Извършени дейности по хигиена от ОП „Паркстрой“ | Краткосрочен |
| Rs_Per_Tr_t_2 | Поддържане проводимостта на оттоците и дъждоприемните шахти. | постоянен | Изпълняваща се | 100 605 лв. с ДДС | Извършени дейности по почистване на 9681 бр. дъджоприемни шахти. | Дългосрочен |
| Rs_Per_Tr_t_5 | Подобряване и разширяване на системата за кратковременно платено паркиране „синя зона“. | постоянен | Изпълняваща се | 13 693,20 лв. | Подобрена е комуникацията с ползвателите на служебния абонамент, чрез Viber, което позволява отчитане на точен час на завяване на нарушението и верен регистрационен номер на автомобила, който е спрял. Обратна връзка с репатриращия автомобил. 69 бр. нови паркоместа и 3 паркомата (ул. Тома Кърджиев, ул. Николаевска и ул. Отец Паисий) | Краткосрочен |
| Мерки за справяне с вторичното разпрашаване (Rs_Per_Dust) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rs_Per_Dust_а_1 | Контрол за възстановяване на улици и тротоари при ремонт/изграждане на елементи на техническата инфраструктура с цел недопускане на замърсяване на прилежащите площи и увеличаване на пътния нанос или ветрово запрашване. | постоянен | Изпълняваща се | - | Регулярен контрол | Краткосрочен |
| Rs_Per_Dust_t_3 | Изграждане и рехабилитация на зелена инфраструктура в градските зони, вкл. създаване/разширяване на „зелени пояси/зони“ | постоянен | Изпълняваща се | - 3 523 681.80 лв. - Общ бюджет на проекта: 21 776 380.82 лв. от които бюджет на Община Русе: 17 176 685.64 лв. - 305 000 лв. - 1 426 000 лв. - Общата стойност на проекта за двата партньора е 2 816 081,13 евро. Предвидените средства за Община Русе са в размер 1 746 373,24 евро. | - Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на община Русе чрез изпълнение на мерки за озеленяване в градска среда /междублокови пространства/“ – по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., Приоритет „Въздух“ Подписан е АДБФП на 25.04.2025 г. В рамките на проекта ще се изпълнят инвестиционни мерки за залесяване с подходящо озеленяване на три основни пътни артерии за гр. Русе – бул. „Цар Освободител“, бул. „Липник“ и част от бул. „Христо Ботев“ – 1 748 685,00 лв. - Проект /КИТИ/ „Прилагане на интегриран териториален подход за сътрудничество и развитие чрез партньорство между Община Русе-Община Сливо поле и Общински транспорт Русе ЕАД“ – по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“. Подписан е АДБФП на 26.11.2025 г. В проекта е включена мярка /Дейност 4/ „Облагородяване на зелена зона за отдих и обновяване на спортно игрище и детска площадка в междублоково пространство в жк. „Чародейка“, гр. Русе“ за 727 722.66 лв. - Проект СМР „Благоустрояване на общински терен в кв. 205, ПИ 63427.2.2136 – за жилищно строителство, заключен между ул. Цариград, механа Русе, гаражи, бл. Мургаш и бл. Георги Димитров, гр. Русе“ – по Инвестиционната програма за общински проекти на общините на МРРБ – по Приложение №3 от ЗДБРБ. Подписано е Споразумение с МРРБ на 24.09.2024 г. През 2025 г. е обявена процедура по ЗОП за избор на изпълнител на дейностите. - Проект „Благоустрояване на бл. „Асен“, бл. „Петър“ и бл. „Калоян“, кв. „Изток“, гр. Русе“ (междублоково пространство) – по Инвестиционната програма за общински проекти на общините на МРРБ – по Приложение №3 от ЗДБРБ. Изготвен е инвестиционен проект, който е включен в списъка за финансиране. Предстои сключване на споразумение и преминаване към изпълнение на предвидените дейности. - Проект "ReNature, Зелено моделиране на градски зони, създаване на нови системи за отдих и забавления на открито. Проектът се осъществява по Програма „INTERREG VI-A Румъния-България“ 2021-2027 г., Приоритет 2: Зелен регион, Специфични цели (СЦ), 2.7 „Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване“ и е с продължителност 36 месеца. Паркът ще се намира в урбанизирана зона в близост до МОЛ-Русе на бул. „Липник“ №121 и ще осигури зелено пространство за отдих за жителите на кв. „Здравец Изток“ и за посетители от други части на града. Теренът е с минимална денивелация и вече е освободен от сгради, което създава възможност за мащабно благоустрояване и внедряване на съвременни екологични решения. Основните дейности включват изграждането на алейна мрежа, детски площадки, зона за пикник, зона за събития и зони, свързани с биоразнообразието, като билкова градина и др. Ще бъдат засадени местни растителни видове, а инфраструктурата ще бъде адаптирана за минимална поддръжка и устойчивост на климатичните условия. Особено внимание е отделено на създаването на комфортна и екологична среда чрез инсталирането на соларно осветление, видеонаблюдение и автоматизирана поливна система. Планира се поставянето на паркова мебел и чешма за питейна вода. В румънската си част проектът предвижда озеленяване на зона за отдих в Община Гюргево. През 2025 г. проекта е в процес по детайлизиране на документалната част с управляващите органи. | Дългосрочен |
| Rs_Per_Dust_а_2 | Непрекъснат контрол и санкции за замърсяване около строителни обекти. | постоянен | Изпълняваща се | - | При извършените проверки са съставени 38 бр. протоколи с предписания и 1 бр. АУАН | Краткосрочен |
| Rs_Per_Dust_t_5 | Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа | постоянен | Изпълняващ се | - 20 656 378.10 лв. - 2 597 100 лв. - 6 105 000 лв. - 4 200 000 лв. - 518 400 лв. - 187 900 лв. - 1 390 615,34 лв. - 687 225,38 лв. - 15 984,35 лв. - 2 470,78 лв. - 217 851,05 лв. - 843 523,49 лв. - 302 776,51 лв. - 9 934,00 лв. - 48 954,00 лв. - 17 675,00 лв. - 33 410,00 лв. - 24 176,00 лв. - 30 485,00 лв. - 39 378,00 лв. - 95 000,00 лв. - 282 474,00 лв. - 173 410,00 лв. - 1 622 122,00 лв. - 702 303,00 лв. - 465 383,00 лв. - 443 358,00 лв. - 175 983,00 лв. | - Проект /ИПИ/ „Интегрирано развитие на булевардната инфраструктура и градския транспорт в гр. Русе“ – по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ Подписан е АДБФП на 30.06.2025 г. В проекта е включена мярка /Дейност 3/ „Рехабилитация на бул. „Тутракан“ в гр. Русе“ за 6 554 372.96 лв. - „Реконструкция на ул. „Видин“ вкл. улично-алейна растителност – по Инвестиционната програма за общински проекти на общините на МРРБ – по Приложение №3 от ЗДБРБ. Има изготвен инвестиционен проект. Предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител СМР. - Проект „Реконструкция на ул. „Потсдам“ и свързването й с пътен възел бул. „България“ - бул. „Липник“ от кръговото кръстовище на ул. „Тулча“ до кръговото кръстовище до КАТ“, етап 4 „Участък от о.т. 146 до кръгово кръстовище при бул. „Липник“ – по Приложение №3 от ЗДБРБ. Подписано Споразумение с МРРБ на 21.07.2025 г. Процедурата за избор на изпълнител е прекратена на през м. септември 2025 г. - Проект „Изграждане на локално пътно платно на бул. „Липник“ от ул. „Стоян Заимов“ до кръгово кръстовище при КАТ, гр. Русе“ – по Приложение №3 от ЗДБРБ. Избран изпълнител ОСИП. Предстои да бъде обявена процедура за избор на изпълнител СМР. - Проект „Изграждане на тротоари и зони за паркиране по ул. „Братислава“ и ул. „Рига“ – етап 1 и етап 2“ – по Приложение №3 от ЗДБРБ. Обявени две процедури. За единия етап е избран изпълнител СМР. За другия – предстои да бъде избран. - Проект „Изграждане на зони за паркиране по ул. „Киев“ от кръстовището с ул. „Братислава“ до входа на паркинга на бл. „Маестро Атанасов“ – по Приложение №3 от ЗДБРБ. Подписано Споразумение с МРРБ на 21.07.2025 г. Избран изпълнител СМР. - Ремонт на улици, алеи, паркинги и междублокови пространства извършени от ОП Комунални дейности - Текущ ремонт на тротоарни настилки по ул. „Св. Димитър Басарбовски, част от републикански път III-503 и на основание чл. 30, ал. 4 от Закона за пътищата - Тротоар по ул. „Капитан Маринов“ в участъка от ул. „Солун“ до гаражните групи, гр. Русе - Текущ ремонт на повдигнато кръстовище между ул. „Чипровци“ и ул. „Сърнена гора“, гр. Русе - Текущ ремонт на ул. „Гео Милев“ в участъка от ул. „Цанко Церковски“ до ул. „Изола планина“, гр. Русе - Текущ ремонт на ул. „Изола планина“, кв. „Дружба 1“, гр. Русе - Текущ ремонт на ул. „Бабуна планина“, гр. Русе - Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки и кръстовища в близост до тях на територията на община русе: етап 7: повдигната пешеходна пътека пред оу „тома кърджиев“ на ул. „байкал - Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки и кръстовища в близост до тях на територията на община русе: етап 5: повдигнатo кръстовище в района на пгдва „йосиф вондрак“ кръстовището на ул. „майор атанас узунов“ с ул. „александровска“ - Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки и кръстовища в близост до тях на територията на община русе:етап 22: повдигната пешеходна пътека пред пгсаг на бул. „цар освободител“ - Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки и кръстовища в близост до тях на територията на община русе: етап 1: повдигнатo кръстовище в района на оу „иван вазов“ кръстовището на ул. „хан аспарух“ с ул. „д-р петър берон“ - Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки и кръстовища в близост до тях на територията на община русе: етап 4: повдигнатo кръстовище в района на супне „фридрих шилер“ кръстовището на ул. „котовск“ с ул. „измаил“ - Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки и кръстовища в близост до тях на територията на община русе: етап 2: повдигнатo кръстовище в района на оу „отец паисий“ кръстовището на ул. „богдан войвода“ с ул. „мостова“ - Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки и кръстовища в близост до тях на територията на община русе: етап 3: повдигнатo кръстовище в района на суее „св. константин-кирил философ“ кръстовището на ул. „студентска“ с ул. „митрополит григорий“ - Повдигнато кръстовище между бул. „цар освободител“ и ул. „александровска“ (пешеходна зона), гр. русе - Основен ремонт на ул. „Велинград“, кв. „Средна кула“, гр. Русе - Основен ремонт на ул. Кула“ в участъка от ул. „Кремиковци“ до ул. „Димитър Гичев“, кв. „Долапите“, гр. Русе - ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, строителство и авторски надзор за основен ремонт на улица „Муткурова“, ул. „Мостова“, ул. „Войводова“ и бул. „Цар Фердинанд“ (гр. Русе) - Основен ремонт на ул. „Дондуков-Корсаков“ , гр. Русе - Основен ремонт на ул. „Ниш“ от ОТ 988 до ОТ 1023 и ул. „Вардар“ от ОТ 986 до ОТ 1028 - Основен ремонт на ул. Вардар, гр. Русе - Изграждане на паркоместа и тротоар при бл. МНО 1, кв. „Възраждане“, гр. Русе | Краткосрочен |
| Rs_Per_Dust_t_6 | Изграждане на нови паркинги и обособяване на нови места за паркиране |  |  |  |  |  |
| Rs_Per_Dust_t_7 | Ремонт и възстановяване на повредени тротоарни настилки. |  |  |  |  |  |
| Rs_Per_Dust_t_8 | Редовно почистване на междублоковите пространства от отпадъци. | постоянен | Изпълняваща се | - 2 039 772 лв. - 700 000 лв. | - Почистени пространства от Консорциум Паркстрой ДЗЗД - Почистени пространства от ОП „Паркстрой“ | Краткосрочен |
| Мерки с постоянен характер за разработване/актуализация на стратегически/програмни/планови/аналитични документи (Rs_Per_Doc) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rs_Per_Doc_а_1 | Ежегоден доклад за изпълнение на Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Русе. | постоянен | Изпълнен | - | С писмо, изх. № 33-01-108/31.03.2025 г. | Дългосрочен |
| Обучителни и информационно-образователни мерки с постоянен характер (Rs_Per_Inf) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rs_Per_Inf_1 | Провеждане на информационни кампании за разясняване на населението на икономическите и екологични ползи от енергийната ефективност. | постоянен | Изпълняваща се | Стойности, съгласно бюджети на отделните проекти | - Изпълняват се проекти по НПВУ за ЕЕ в административна сграда, 1 ДГ („Слънце“), 1 училище (ОУ „Отец Паисий“), 2 общежития (Среношколско и в кв. Образцов Чифлик), Публична сграда на ул. „Котовск“ №2 (т нар. Сграда на МДТ), 7 жилищни сгради (по Етап 1) и 5 жилищни сгради (по Етап 2), Международен младежки център, ДСХ „Възраждане“. - Предвидено е и въвеждане на ЕЕ, финансирани по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. в: Художествената галерия на ул. „Борисова“ №39, РБ „Любен Каравелов“, Обреден дом на ул. „Тома Кърджиев“ №6, в бих Дом „Милосърдие“ в кв. „средна кула“. При всеки проект има пресконференция, статии и информационни табели, вкл. новини и банери на интернет страницата на община Русе. | Дългосрочен |
| Rs_Per_Inf_2 | Провеждане на информационни кампании за разясняване на ефектите от използването на стандартизирани горива и горивни инсталации. | постоянен | Изпълняваща се | - | По време на проверките за нерегламентирано изгаряне на нестандартни горивни материали за отопление се разяснява на гражданите за ефектите от използването на твърдо гориво /дърва и въглища/, както и за нерегламентираните. Насърчават се за включване към проектите за замяна на отоплителните уреди. | Дългосрочен |
| Rs_Per_Inf_4 | Провеждане на информационни кампании за задълженията на лицата, използващи дървесина за битово отопление - Чл. 4. (3) от Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. | ежегодно | Изпълнена | - | https://obshtinaruse.bg/darvesinata-za-bitovo-otoplenie-sledva-da-e-suha-i-neobrabotena-s-tsel-ogranichavane-na-vrednite-emisii | Дългосрочен |
| 2. Краткосрочни мерки – Rs_Sh |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочни мерки за намаляване емисиите на ФПЧ10 от транспорта (Rs_Tr) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rs_Sh_Tr_t_1 | Закупуване и доставка на 35 електрически транспортни средства за нуждите на обществения транспорт на община Русе. Предвижда се доставка и монтаж на 20 станции за зареждане в тролейбусно депо и 4 станции за бързо зареждане чрез пантографи. | 2022 | Изпълняваща се | - Общ бюджет на проекта: 21 776 380.82 лв. от които бюджет на Община Русе: 17 176 685.64 лв. - 20 656 378.10 лв. - 20 656 378.10 лв. | - Проект /КИТИ/ „Прилагане на интегриран териториален подход за сътрудничество и развитие чрез партньорство между Община Русе-Община Сливо поле и Общински транспорт Русе ЕАД“ – по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“. Подписан е АДБФП на 26.11.2025 г. В проекта е включена мярка /Дейност/ „Подобряване на Градската мобилност в Русе и свързаността по линия Русе-Гюргево“ – ще бъдат закупени 2 бр. електробуси с 2 бр. зарядни станции към тях – за 727 722.66 лв. Дейността ще се изпълнява от един от партньорите по проекта – „Общински транспорт Русе“ ЕАД – за 2 400 000 лв. - Проект /ИПИ/ „Интегрирано развитие на булевардната инфраструктура и градския транспорт в гр. Русе“ – по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ Подписан е АДБФП на 30.06.2025 г. В проекта е включена мярка /Дейност 1/ „Закупуване на електрически автобуси, доставка и инсталация на зарядни станции за нуждите на градския транспорт на гр. Русе“ за 9 464 000.00 лв. Дейността предвижда закупуване и доставка на 8 бр. електробуси и доставка и монтаж на 8 бр. зарядни станции за бавно зареждане. - Проект /ИПИ/ „Интегрирано развитие на булевардната инфраструктура и градския транспорт в гр. Русе“ – по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ Подписан е АДБФП на 30.06.2025 г. В проекта е включена мярка /Дейност 4/ „Закупуване, доставка и монтаж на филтърни кубове за борба с ФПЧ, на ключови натоварени кръстовища в гр. Русе“ за 1 360 609.30 лв. | Краткосрочен |
| Краткосрочни мерки за справяне с вторичното разпрашаване (Rs_Sh_Dust) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rs_Sh_Dust_t_1 | Озеленяване и поддръжка на зелените площи. | 2024 | Изпълнява се | - 3 523 681.80 лв. - 30 204,40 лв. от бюджета на ОП Паркстрой - 1 111 953,81 лв. | - Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Община Русе чрез изпълнението на мерки за озеленяване в градска среда (междублокови пространства)“ В рамките на проекта ще се изпълнят инвестиционни мерки за залесяване с подходящо озеленяване на три основни пътни артерии за гр. Русе – бул. „Цар Освободител“, бул. „Липник“ и част от бул. „Христо Ботев“, в т.ч. три междублокови пространства („кални петна“): Подобект 1: Междублоковото пространство на бл. 108, бл. 109 и др. в ж.к. „Чародейка-Юг“. Подобект 2: Парково пространство в ж.к. „Чародейка-Север“ /до ул. „Зорница“/ Подобект 3: Парково пространство в ж.к. „Дружба I“ /в близост до бл. 2/. През 2025 г. са изготвени инвестиционните проекти и е са избрани изпълнители по реда на ЗОП за изпълнение на СМР. - По изпълнение на програмата за залесяване на Община Русе, на територията на гр. Русе е засадена растителност както следва: - Дарена и засадена растителност - 42 дървета и 30 храста. - Производство на ОП „Паркстрой – Русе“ - 446 храста - Закупена растителност - 253 дървета и 41 увивни храста, от които 17 бр едроразмерни. - Поддържане на озеленени площи и декоративна растителност на терени общинска собственост за широко обществено ползване и междублокови пространства на територията на гр. Русе, съгласно ЗОП-7-01.03.2024 г. сключен между Община Русе и Консорциум Паркстрой ДЗЗД | Краткосрочен |
| Rs_Sh_Dust_t_4 | Изграждане на нови и ремонт на съществуващи паркинги | 2024 | Изпълнява се | - 518 400 лв. - 187 900 лв. - 15 984,35 лв. - 151 363,88 лв. - 79 583,74 лв. - 28 830,99 лв. - 28 286,16 лв. - 239 374,46 лв. - 141 404,65 лв. - 189 860,80 лв. - 138 966,28 лв. - 155 767,49 лв. - 39 068,64 лв. - 13 075,82 лв. - 336 571,09 лв. - 625 251,00 лв. | - Проект „Изграждане на тротоари и зони за паркиране по ул. „Братислава“ и ул. „Рига“ – етап 1 и етап 2“ – по Приложение №3 от ЗДБРБ. Обявени две процедури. За единия етап е избран изпълнител СМР. За другия – предстои да бъде избран. - Проект „Изграждане на зони за паркиране по ул. „Киев“ от кръстовището с ул. „Братислава“ до входа на паркинга на бл. „Маестро Атанасов“ – по Приложение №3 от ЗДБРБ. Подписано Споразумение с МРРБ на 21.07.2025 г. Избран изпълнител СМР. - Подобряване на условията за паркиране по ул. „Никола Й. Вапцаров“ пред жилищен блок 11, кв. „Дружба 3“, гр. Русе - Текущ ремонт на пространството при жилищен блок 20, вкл. обслужващи алеи, кв. „Дружба 3“, гр. Русе - Текущ ремонт на пространството при жилищен блок 21, кв. „Дружба 3“, гр. Русе - Текущ ремонт на пространство, източно от блок жилищен блок „Аксаков“, гр. Русе - Текущ ремонт на пространство, източно от жилищен блок „Винпром – 2“, гр. Русе - Текущ ремонт на пространствата при жилищни блокове 31, 33 и 35, кв. „Дружба 1“, гр. Русе - Текущ ремонт на пространствата при жилищни блокове „Ледено езеро -А“ и „Ледено езеро – Б“, кв. „Дружба 1“, гр. Русе - Текущ ремонт на пространството при жилищен блок „Ловеч“ , кв. „Дружба 1“, гр. Русе - Текущ ремонт на пространството при жилищни блокове МНО 4 и МНО 6, кв. „Дружба 3“, гр. Русе - Текущ ремонт на пространството при гаражни групи срещу бл. 15, кв. „Дружба 3“, гр. Русе - Текущ ремонт и отводняване на подхода към бл. 22, кв. „Дружба 3“, гр. Русе - Подобряване на условията за паркиране по ул. „Никола Й. Вапцаров“ срещу Дом за медико-социални грижи за деца, гр. Русе - Текущ ремонт на пространството при жилищни блокове „Родопи“ и „Петър Караминчев“, кв. „Здравец север“, гр. Русе - Благоустрояване на бл. „Иван Дечев“, бл. „Елба“ и бл. „Гребенец планина“, гр. Русе | Краткосрочен |
| Краткосрочни мерки за подобряване на мониторинга на КАВ (Rs_Sh_Mon) |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочни мерки за разработване/актуализация на стратегически/програмни/планови/ аналитични документи (Rs_Sh_Doc) |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочни обучителни и информационно-образователни мерки (Rs_Inf) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Средносрочни мерки - Rs_Mt |  |  |  |  |  |  |  |
| Средносрочни мерки (Rs_Mt_Dh) за намаляване на емисиите на ФПЧ от битово отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| Rs_Mt_Dh_t_2 | Изпълнение на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по Програма LIFE | 2024 | Изпълнен Изпълнява се | - Обща стойност на проекта 1 970 496 евро 60% финансирано по програма LIFE на ЕС и 40% финансирано от Община Русе - Обща стойност на проекта 18 795 245,71 евро изцяло финансиран по приоритет 5 „Въздух“ по програма „Околна среда“ 2021-2027 г. | Проекта е приключен през 2025 г., като изцяло обхваща подмяна на 1425 бр. печки на дърва и въглища с много по екологично чисти алетернативи, като газови котли и конвектори, пелетни котли и камини и климатици. През 2025 г. са извършени монтажи на 826 бр. уреди. Община Русе участва в проект за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Русе“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001, „За по-чист въздух!“, приоритет 5 „Въздух“ по програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Проектът цели разширяване на обхвата на домакинствата и допълнително намаляване на емисиите на замърсители в атмосферния въздух, подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление като един от основните източници на замърсяване на въздуха. Специфичната цел на проекта е да се подменят отоплителните устройства на домакинствата, които използват за отопление уреди с твърдо гориво (дърва и въглища), като се заменят с алтернативни високоефективни съвременни такива. Продължава дейността по прием на заявления от граждани, които желаят да подменят старите си отоплителни уреди с нови екологични алтернативи. Към момента са подадените 736 броя заявления, като всички от тях са обработени и заведени в електронната база данни. Считано от 14.01.2026 година стартираха огледите от страна на техническите екипи. В изпълнение на дейността се очаква да бъдат обработени заявления на до 3 346 домакинства. | Средносрочен |
| Rs_Mt_Dh_t_3 | Повишаване на ЕЕ в жилищния сграден фонд (еднофамилни и многофамилни жилищни сгради), чрез прилагане на мерки за ЕЕ. | 2024 |  | 21 102 078,24 лв. /обща стойност за 6-те блока/ | Община Русе реализира проекта за подобряване енергийните характеристики на 12 бр. многофамилни жилищна сгради – чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки, с финансиране от НПВУ (Етап 1 и Етап 2): - бл. „Лисец“ – 2 513 303,22 лв. - бл. „Лена“ – 1 143 984.11 лв. - бл. „Ильо Войвода“ – 1 908 654.22 лв. - бл. „Ела“ – 3 128 244.34 лв. - бл. „Явор“ – 4 743 101.15 лв. - бл. „Тиса“ – 2 551 002,90 лв. - бл. „Боримечка“ – 5 113 788,30 лв. | Средносрочен |
| Средносрочни мерки (Rs_Mt_Tr) за намаляване на емисиите на ФПЧ от транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| Rs_Mt_Tr_t_2 | Повишаване ефективността, подобряване качеството и обхвата на общински предприятия „Паркстрой“ и „Комунални дейности“ чрез осигуряване на нови модерни машини за почистване на улици и др. | 2024 | Изпълняваща се | 48 000 лв. | През 2025 г. е сключен Договор за доставка за 1 бр. фабрично нова ръчно водима вакумна прахосмукачка GLUTTON, модел H2O PERFECT ELECTRIC, окомплектована с електрически двигател, батерии, карбонова тръба с държач, щипка за събиране на отпадъци, кофа за боклук 240 л, кофа за боклук 5 л, работна лампа и устройство за дезинфекция | Средносрочен |
| Rs_Mt_Tr_t_3 | Оптимизиране на транспортните схеми с цел намаляване интензивността на транспорта. | 2024 | Изпълняваща се | 53 496,00 лева с вкл. ДДС/27 352,07 € - за дейности по сервизно техническо обслужване на 100 броя електронни информационни табла за 2025г. | В изпълнение на дългосрочната си стратегия за развитие на устойчива градска мобилност, Община Русе предприема последователни действия, насочени към оптимизиране на транспортната система на територията на общината. Въведоха се нови разписания на градските автобусни и тролейбусни линии в делнични и празнични дни. Промените бяха въведени вследствие на извършени анализи и наблюдения от страна на дружеството с цел оптимизиране и синхронизиране на разписанията между отделните линии и часовете на тръгване. В новите разписания бяха взети под внимание сигналите и желанията на гражданите за по-добра свързаност между различните зони и жилищните квартали на града. Промяна имаше и в маршрута на автобусна линия № 27, който бъдеше удължен. За начална и крайна спирка на линията беше определена спирката при бл. 48 в кв. „Дружба 3“, вместо досегашната спирка на Обръщалото в същия квартал. Поддържа се и се актуализира порталът на сайта на Община Русе, съдържащ данни за действащите разписания на градския и междуселищен транспорт, визуализацията им, данните за дружествата, извършващи превозите, цените на превозните документи и друга съпътстваща информация. През февруари 2025г. беше подновен договора за сервизно техническо обслужване на 100 броя електронни информационни табла (ЕИТ), разположени на спирките на масовия градски обществен транспорт в гр. Русе. | Средносрочен |
| Rs_Mt_Tr_t_8 | Ремонт на настилките на съществуващи паркинги. | 2024 |  | - 151 363,88 лв. - 79 583,74 лв. - 28 830,99 лв. - 28 286,16 лв. - 239 374,46 лв. - 141 404,65 лв. - 189 860,80 лв. - 138 966,28 лв. - 155 767,49 лв. - 39 068,64 лв | - Текущ ремонт на пространството при жилищен блок 20, вкл. обслужващи алеи, кв. „Дружба 3“, гр. Русе - Текущ ремонт на пространството при жилищен блок 21, кв. „Дружба 3“, гр. Русе - Текущ ремонт на пространство, източно от блок жилищен блок „Аксаков“, гр. Русе - Текущ ремонт на пространство, източно от жилищен блок „Винпром – 2“, гр. Русе - Текущ ремонт на пространствата при жилищни блокове 31, 33 и 35, кв. „Дружба 1“, гр. Русе - Текущ ремонт на пространствата при жилищни блокове „Ледено езеро -А“ и „Ледено езеро – Б“, кв. „Дружба 1“, гр. Русе - Текущ ремонт на пространството при жилищен блок „Ловеч“ , кв. „Дружба 1“, гр. Русе - Текущ ремонт на пространството при жилищни блокове МНО 4 и МНО 6, кв. „Дружба 3“, гр. Русе - Текущ ремонт на пространството при гаражни групи срещу бл. 15, кв. „Дружба 3“, гр. Русе - Текущ ремонт и отводняване на подхода към бл. 22, кв. „Дружба 3“, гр. Русе | Средносрочен |
| Rs_Mt_Tr_t_9 | Изграждане и поддържане на залесителни пояси по основните и най-натоварени пътни артерии. | 2024 | Изпълняваща се | 20 656 378.10 лв. | - Проект /ИПИ/ „Интегрирано развитие на булевардната инфраструктура и градския транспорт в гр. Русе“ – по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ Подписан е АДБФП на 30.06.2025 г. В проекта е включена мярка /Дейност 2/ „Рехабилитация на бул. „Тутракан“ в гр. Русе“, с Поддейност 2.2. „Благоустрояване на рехабилитирания участък чрез улично озеленяване като част от физически елементи на градската среда – 1400 кв. м“ за 288 000.00 лв. | средносрочен |
| Rs_Mt_Tr_t_10 | Закупуване и доставка на електрически транспортни средства за нуждите на обществения транспорт на Община Русе | 2024 | Изпълняваща се | - Общ бюджет на проекта: 21 776 380.82 лв. от които бюджет на Община Русе: 17 176 685.64 лв. - 20 656 378.10 лв. | - Проект /КИТИ/ „Прилагане на интегриран териториален подход за сътрудничество и развитие чрез партньорство между Община Русе-Община Сливо поле и Общински транспорт Русе ЕАД“ – по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“. Подписан е АДБФП на 26.11.2025 г. В проекта е включена мярка /Дейност/ „Подобряване на Градската мобилност в Русе и свързаността по линия Русе-Гюргево“ – ще бъдат закупени 2 бр. електробуси с 2 бр. зарядни станции към тях – за 727 722.66 лв. Дейността ще се изпълнява от един от партньорите по проекта – „Общински транспорт Русе“ ЕАД – за 2 400 000 лв. - Проект /ИПИ/ „Интегрирано развитие на булевардната инфраструктура и градския транспорт в гр. Русе“ – по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ Подписан е АДБФП на 30.06.2025 г. В проекта е включена мярка /Дейност 1/ „Закупуване на електрически автобуси, доставка и инсталация на зарядни станции за нуждите на градския транспорт на гр. Русе“ за 9 464 000.00 лв. Дейността предвижда закупуване и доставка на 8 бр. електробуси и доставка и монтаж на 8 бр. зарядни станции за бавно зареждане. | Средносрочен |
| Средносрочни мерки за намаляване на вторичното разпрашаване (Rs_Mt_Dust) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rs_Mt_Dust_t_3 | Облагородяване на вътрешноквартални пространства. Създаване на регистър на граждански инициативи за подобряване на градската среда и подпомагане при реализиране. | 2024 | Изпълнява се | 4 526,09 лв. | През 2025 г. от комисията за одобрение на проектите по Фонд граждански инициативи са разгледани 31 бр. проекти, като са одобрени и финансирани 9 бр. | Средносрочен |
| 4. Дългосрочни мерки - Rs_Lt |  |  |  |  |  |  |  |
| Дългосрочни мерки (Rs_Lt_Dh) за намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битово отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| Rs_Lt_Dh_t_4 | Комбиниране на мерките по Енергийна ефективност в сградния фонд с мерки по въвеждане на ВЕИ - слънчеви термични колектори и др. | 2025 | Изпълняваща се | Стойности, съгласно бюджети на отделните проекти | Община Русе реализира проекта за подобряване енергийните характеристики на 2 бр. многофамилни жилищна сгради и 1 бр. публична сграда с финансиране по НПВУ, които включват и изграждането на ФЕЦ-ве: бл. „Ильо Войвода“, бл. „Боримечка“ и Публична сграда на ул. „Котовск“ №2 (Сграда на МДТ). | Дългосрочен |
| Дългосрочни мерки за намаляване емисиите на ФПЧ10 от транспорта (Rs_Lt_Tr) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rs_Mt_Tr_t_3 | Закупуване и доставка на електрически транспортни средства за нуждите на обществения транспорт на Община Русе | 2026 |  | - Общ бюджет на проекта: 21 776 380.82 лв. от които бюджет на Община Русе: 17 176 685.64 лв. - 20 656 378.10 лв. | - Проект /КИТИ/ „Прилагане на интегриран териториален подход за сътрудничество и развитие чрез партньорство между Община Русе-Община Сливо поле и Общински транспорт Русе ЕАД“ – по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“. Подписан е АДБФП на 26.11.2025 г. В проекта е включена мярка /Дейност/ „Подобряване на Градската мобилност в Русе и свързаността по линия Русе-Гюргево“ – ще бъдат закупени 2 бр. електробуси с 2 бр. зарядни станции към тях – за 727 722.66 лв. Дейността ще се изпълнява от един от партньорите по проекта – „Общински транспорт Русе“ ЕАД – за 2 400 000 лв. - Проект /ИПИ/ „Интегрирано развитие на булевардната инфраструктура и градския транспорт в гр. Русе“ – по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ Подписан е АДБФП на 30.06.2025 г. В проекта е включена мярка /Дейност 1/ „Закупуване на електрически автобуси, доставка и инсталация на зарядни станции за нуждите на градския транспорт на гр. Русе“ за 9 464 000.00 лв. Дейността предвижда закупуване и доставка на 8 бр. електробуси и доставка и монтаж на 8 бр. зарядни станции за бавно зареждане. | Дългосрочен |
| Дългосрочни мерки за намаляване на вторичното разпрашаване - Rs_Lt_Dust |  |  |  |  |  |  |  |
| Rs_Lt_Dust_t_1 | Реконструкция и рехабилитация на: междублокови пространства, улична мрежа, зони за обществен отдих, включително градско обзавеждане и озеленяване. | 2026 |  | - Общ бюджет на проекта: 21 776 380.82 лв. от които бюджет на Община Русе: 17 176 685.64 лв. - 1 420 768,42 лв. - 1 127 679,90 лв. - 133 530,73 лв. - 96 679,00 лв. | - Проект /КИТИ/ „Прилагане на интегриран териториален подход за сътрудничество и развитие чрез партньорство между Община Русе-Община Сливо поле и Общински транспорт Русе ЕАД“ – по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“. Подписан е АДБФП на 26.11.2025 г. В проекта е включена мярка /Дейност 4/ „Облагородяване на зелена зона за отдих и обновяване на спортно игрище и детска площадка в междублоково пространство в жк. „Чародейка“, гр. Русе“ за 727 722.66 лв. - Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Община Русе чрез изпълнението на мерки за озеленяване в градска среда (междублокови пространства)“ В рамките на проекта ще се изпълнят инвестиционни мерки за залесяване с подходящо озеленяване на три междублокови пространства („кални петна“): Подобект 1: Междублоковото пространство на бл. 108, бл. 109 и др. в ж.к. „Чародейка-Юг“. Подобект 2: Парково пространство в ж.к. „Чародейка-Север“ /до ул. „Зорница“/ Подобект 3: Парково пространство в ж.к. „Дружба I“ /в близост до бл. 2/. - Текущ ремонт на алеи в Парк на Младежта, гр. Русе, съгласно приложена схема - Текущ ремонт на кръгче „Библиотека“ в близост до фонтан „Перистери“ и кръгово кръстовище при „Вазата“, гр. Русе - Изграждане на пешеходен мост на езеро Липник в с. Николово, община Русе, гр. Русе | Дългосрочен |
| Rs_Lt_Dust_t_2 | Прилагане на зелени решения за адаптиране на градската среда към изменение на климатичните промени. Развитие на парковите зони. Разширяване и благоустрояване на съществуващи. | 2026 |  | - 3 523 681.80 лв. | - Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Община Русе чрез изпълнението на мерки за озеленяване в градска среда (междублокови пространства)“ В рамките на проекта ще се изпълнят инвестиционни мерки за залесяване с подходящо озеленяване на три основни пътни артерии за гр. Русе – бул. „Цар Освободител“, бул. „Липник“ и част от бул. „Христо Ботев“, в т.ч. три междублокови пространства („кални петна“): Подобект 1: Междублоковото пространство на бл. 108, бл. 109 и др. в ж.к. „Чародейка-Юг“. Подобект 2: Парково пространство в ж.к. „Чародейка-Север“ /до ул. „Зорница“/ Подобект 3: Парково пространство в ж.к. „Дружба I“ /в близост до бл. 2/. | Дългосрочен |
| Дългосрочни обучителни и информационно-образователни мерки (Rs_Lt_Inf) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rs_Lt_Inf_1 | Провеждане на информационни кампании относно енергийната ефективност и използването на ВЕИ | 2026 | Изпълняваща се | - | - Изпълняват се проекти по НПВУ за ЕЕ Публична сграда на ул. „Котовск“ №2 и 2 бр. жилищни сгради. При всеки проект има пресконференция, статии и информационни табели, вкл. новини и банери на интернет страницата на община Русе. | Дългосрочен |