ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ

КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ

ПЕНЧО МИЛКОВ

ОТНОСНО: Изменение в т.1 от Решение № 1198, прието с протокол № 44 от 24.01.2023г. във връзка с общински дълг за реализация на дейности по СМР за основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе, в частта „Условия на усвояване и погасяване“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

След проведена процедура за Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на община Русе във връзка с поемане на общински дълг с цел  реализация на дейности по СМР за основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе, се сключи договор с ИНВЕСТБАНК АД.

Параметрите на договора за банков кредит № ДБ-7379-1122/19.05.2023г. са следствие на Решение №1198, прието с протокол № 44 от 24.01.2023г. на Общински съвет гр. Русе и офертата на банката.

Крайният договорен срок за усвояване на средствата от дългосрочния инвестиционен кредит е 19.05.2026г., определен с Решение № 798, прието по протокол № 27/27.11.2025г. От всички 26 броя улици 23 улици са физически изпълнени като размера на усвоените средства е 4 964 320 евро от договорените 12 000 000лв. / 6 135 320 евро.

Изпълнението на СМР дейностите, финансирани с остатъка за усвояване от дългосрочния кредит в размер на 1 171 183 евро касае следните обекти в Инвестиционната програма на община Русе: „Основен ремонт на ул. „Съединение“, „Основен ремонт на ул. „Св. Наум“ и „Основен ремонт на ул. „Коледница“.

За обект: „Основен ремонт на ул. „Съединение“, гр. Русе“ е сключен договор № ЗОП-106/17.10.2025г.  за Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор.

Проектирането е възложено с писмо с изх. №30-408-42/21.10.2025 г. и получено на 22.10.2025 г., а проектът е предаден на 18.11.2025 г. в срока за проектиране - 30 календарни дни.

Инвестиционният проект е одобрен и е издадено разрешение за строеж №162/08.04.2026 г. от Главния архитект на Община Русе, влизащо в сила на 24.04.2026г. На 27.04.2026г. е подписан протокол за откриване на строителна площадка.

Срокът за изпълнение на СМР е 60 календарни дни, считано от датата на откриване на площадка до датата на подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа.

Строежът е трета категория и подлежи на въвеждане в експлоатация след издаване на Заповед за назначаване на държавна приемателна комисия (ДПК) от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Русе.

За обект: „Основен ремонт на ул. „Св. Наум“, гр. Русе“ е сключен договор № ЗОП-14/02.02.2026г.  за Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор.

След съгласуване на инвестиционния проект с компетентните органи, Община Русе е възложила изработване на ОСИП, която е предадена на 06.04.2026 г. Инвестиционният проект е одобрен и е издадено разрешение за строеж №185/22.04.2026 г. от Главния архитект на Община Русе, което влиза в сила на 11.05.2026 г. С писмо изх. №30-17421-5/05.05.2026 г. Община Русе е уведомила ДЗЗД „ЧВМК КОНСУЛТ“, че след влизане в сила на разрешението може да бъде открита строителна площадка.

Срокът за изпълнение на СМР е 30 календарни дни, считано от датата на откриване на площадка до датата на подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа.

Строежът е трета категория и подлежи на въвеждане в експлоатация след издаване на Заповед за назначаване на държавна приемателна комисия (ДПК) от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Русе.

За обект: „Основен ремонт на ул. „Коледница“, гр. Русе“ е сключен договор № ЗОП-15/02.02.2026г.  за Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор.

За строежа е съставен и подписан протокол обр. 2а от 27.04.2026 г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) е 45 календарни дни, считано от датата на откриване на площадка до датата на подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа. Към момента има съставени актове 10 и 11 за спиране и пускане на строежа, поради неблагоприятни условия, съответно от 30.04.2026 г. и 04.05.2026 г., т. е. строежът е спрян за 3 календарни дни. Крайният срок за приключване на СМР е 13.06.2026 г. в случай, че няма повторно спиране на строителството. Строежът е четвърта категория и съгласно чл. 177, ал. 3 от Закон за устройство на територията, въвеждането в експлоатация се извършва от Главния архитект.

Следва да се отбележи, че плащанията по договорите за строителен надзор са обвързани с въвеждане на строежите в експлоатация, а не с физическото приключване на строителството и подписване на Констативните актове обр. 15.

Предвид гореизложеното, община Русе няма да може да усвои в пълен обем договорените средства в размер на 12 000 000лв./6 135 503 евро при  условията на Анекс № 2 от 19.12.2025г. до 19.05.2026г.

В тази връзка предлагам да бъде увеличен срока за усвояване на кредита с още 3 месеца, т.е. срокът от 36 месеца да стане 39 месеца до 19.08.2026г. при запазване в сила на всички други клаузи и условия по договора.

С банката КРЕДИТОР е постигнато принципно споразумение за сключване на  Анекс за промяна на срока за усвояване на кредита от 36 месеца на 39 месеца, като усвояването на остатъка от средствата следва да бъде след одобрение и решение на Общинския съвет за удължаване на срока.

Предвид гореизложеното на основание чл.63, ал.1 от ПОДОС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, предлагам Общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1,т.10 от ЗМСМА и чл. 17, ал.1 от Закона за общинския дълг и във връзка с чл.3, т.2  от Закона за общинския дълг, Общински съвет- гр. Русе

РЕШИ:

1.Изменя т.1 от Решение № 1198, прието с протокол № 44 от 19.05.2023г., променено с Решение № 528, прието с протокол №17/27.02.2025г. във връзка с общински дълг за реализация на дейности по СМР за основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе, в частта „Условия на усвояване и погасяване“, както следва

-  срок на усвояване на кредита – до 39 месеца от датата на Договора за кредит.

2.Възлага на Кмета на Община Русе да подпише Анекс към договора за кредит № ДБ-7379-1122/19.05.2023г., както и да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1., като  всички останали условия по договора за кредит се запазват, включително и общият срок за издължаване на кредита от 120 месеца, и начинът на погасяване на равни месечни вноски по главницата, след пълно усвояване или след изтичане на 39-месечния срок на усвояване.

С уважение,

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе