## Лист 1
Номер на проекта | Наименование на проект | Номер и дата на споразумението с МРРБ | Населено място | Размер на одобреното финансиране | Етап на изпълнение | Обществени поръчки | Размер на сключения/ите договор/и /евро/ | Размер на вече разплатените средства до 31.08.2026 г. /евро/
OP-24.001-2092 | Инженеринг на "ПСОВ" и "Канализация" с. Николово, община Русе, ЕТАП 1, Главен клон 1, водопровод, КПС, СКО и СВО | РД-02-30-1679/20.11.2024 | Николово | 11391327.4671 | Обявена Обществена поръчка | Информацията е налична на посочения линк: https://app.eop.bg/today
OP-24.001-2091 | Рехабилитация на общински път RSE1130 /I-2/ Русе – Николово – граница общ. (Русе – Сливо поле) – Юделник – Борисово /III – 2102/ в участък от км 0+350 до км 6+020 | РД-02-30-1454/ 24.09.2024 г. | Русе-Николово | 5577171.8401 | Обявена Обществена поръчка | Информацията е налична на посочения линк: https://app.eop.bg/today
OP-24.001-2939 | Рехабилитация и реконструкция на път RSE2132 – I-2, Русе – п.к. Ново село – Русе, кв. Средна кула – /III-501/ | Подадено до МРРБ - Заявление за проектно финансиране | Ново Село-Русе, Средна кула | 3272268.0397 | Обявена Обществена поръчка | Информацията е налична на посочения линк: https://app.eop.bg/today
OP-24.001-2941 | Реконструкция на ул. "Потсдам" и свързването й с пътен възел бул. "България" – бул. "Липник" от кръговото кръстовище на ул. "Тулча" до кръговото кръстовище до КАТ, етап 4 "Участък от о.т. 146 до кръгово кръстовище при бул. "Липник" | РД-02-30-221/ 21.07.2025 | Русе | 3121436.9347 | Влязло в сила Решение за определяне на изпълнител. Предстои сключване на договор за възлагане на дейностите, обект на Обществената поръчка | Информацията е налична на посочения линк: https://app.eop.bg/today
OP-24.001-2940 | Изграждане на локално пътно платно на бул. "Липник" от ул. "Стоян Заимов" до кръгово кръстовище при КАТ, гр. Русе | Подадено до МРРБ - Заявление за проектно финансиране | Русе | 2147425.901 | Обявена Обществена поръчка | Информацията е налична на посочения линк: https://app.eop.bg/today
OP-24.001-2097 | Изпълнение на СМР "Изграждане на нова детска ясла, външни ВиК отклонения, ел. захранване и ограда" | РД-02-30-26/ 16.06.2025 г. | Русе | 2035555.2374 | В процес на изпълнение на строително-монтажните работи | Информацията е налична на посочения линк: https://app.eop.bg/today | 2015629.69 | 394318.91
OP-25.001-0570 | Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Долно Абланово, Реконструкция и рехабилитация на ул. "Александър Стамболийски", ул. "Христо Ботев" и ул. "Васил Коларов" – 10 км | РД-02-30-504/30.12.2025 | Долно Абланово | 4295209.7064 | Обявена Обществена поръчка | Информацията е налична на посочения линк: https://app.eop.bg/today
OP-24.001-2095 | СМР "Изграждане на Дневен център за стари хора с ажурна ограда по регулационните линии на УПИ III" | РД-02-30-506/30.12.2025 | Русе | 1476099.661 | В процес на изпълнение на строително-монтажните работи | Информацията е налична на посочения линк: https://app.eop.bg/today | 1428604.78 | 241750.21
OP-24.001-2942 | Инженеринг "Строително-ремонтни дейности и благоустрояване на гребна база за академично гребане в с. Николово, община Русе" | РД-02-30-39/ 16.06.2025 г. | Николово | 1312384.0007 | В процес на изпълнение на строително-монтажните работи | Информацията е налична на посочения линк: https://app.eop.bg/today | 1281706.49
OP-25.001-0571 | Рехабилитация на път с. Николово – с. Долно Абланово, с дължина 3600 м | РД-02-30-503/30.12.2025 г. | Николово-Долно Абланово | 3319409.1511 | Подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка | Предстои обявяване на ОП
OP-25.001-0572 | Инженеринг – Водопровод с. Просена – Етап I – 7600 м | РД-02-30-506/ 30.12.2025 г. | Просена | 3209941.5593 | Обявена Обществена поръчка | Информацията е налична на посочения линк: https://app.eop.bg/today
OP-25.001-0573 | Реконструкция на ул. "Христо Македонски" |  | Русе | 3141377.3181 | Обявена Обществена поръчка | Информацията е налична на посочения линк: https://app.eop.bg/today
OP-25.001-0574 | Инженеринг рехабилитация с. Долно Абланово – с. Ново село | РД-02-30-508/30.12.2025 г. | Долно Абланово-Ново село | 3141377.3181 | В процес на проектиране | Информацията е налична на посочения линк: https://app.eop.bg/today
OP-25.001-0575 | Инженеринг основен ремонт Паркинг Арена "Русе" |  | Русе | 3016622.0991 | Подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка | Предстои обявяване на ОП
OP-25.001-0576 | Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на Спортна зала "Дунав", ул. "Околчица" №6 |  | Русе | 2556459.406 | Подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка | Предстои обявяване на ОП
OP-24.001-1084 | Инженеринг "Водопровод в гр. Русе, от к. 157 до ул. "Зора", кв. "Средна кула" | РД-02-30-1623/22.10.2024 | Русе | 894760.7921 | Обявена Обществена поръчка | Информацията е налична на посочения линк: https://app.eop.bg/today
OP-24.001-2098 | Инженеринг "Основен ремонт на читалище "Васил Левски", в т. ч. въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ограда" | РД-02-30-1553/ 21.10.2024 г. | Русе | 657623.6176 | В процес на изпълнение на строително-монтажните работи | Информацията е налична на посочения линк: https://app.eop.bg/today | 654530.82 | 15645.53
OP-25.001-0577 | Изпълнение на мерки за енергийна ефективност и ремонт на Спортен комплекс "Ялта", гр. Русе, ул. "Драма" №13 |  | Русе | 2097319.2967 | Подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка | Предстои обявяване на ОП
OP-25.001-0578 | Рехабилитация на път – отклонение за Дунарит | Подадено до МРРБ - Заявление за проектно финансиране | Русе | 1558162.0079 | Подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка | Предстои обявяване на ОП
OP-24.001-1088 | Изграждане на ул. "Слатинска" от о.т. 9482 (км 1+040) до Помпена станция Дунарит о.т. 9485 (км 2+400) в Индустриален парк – Русе, гр. Русе |  | Русе | 545395.0497 | Подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка | Предстои обявяване на ОП
OP-24.001-2099 | Инженеринг "Водопровод по бул. "Гоце Делчев" от ул. "Генерал Котузов" до паметник "Русофили" | РД-02-30-1655/20.11.2024 | Русе | 511291.8812 | Проектът е във финална фаза. Има издаден акт 15 | Информацията е налична на посочения линк: https://app.eop.bg/today | 576364.64 | 266516.9
OP-25.001-0579 | Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на Спортен комплекс "Локомотив", Зала "Акробатика и гимнастика, ул. "Цветница" № 6 |  | Русе | 1380488.0792 | Подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка | Предстои обявяване на ОП
OP-24.001-2573 | Изграждане на Медицински център към СБАЛПФЗ "Д-р Граматиков" ЕООД Русе" в УПИ VI-5105 "за здравеопазване" в кв. 919 по плана на гр. Русе |  | Русе | 485778.4163 | Подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка | Предстои обявяване на ОП
OP-25.001-0580 | Реконструкция на ул. "Видин", вкл. улично-алейна растителност |  | Русе | 1327876.1447 | Подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка | Предстои обявяване на ОП
OP-25.001-0581 | Прилагане на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда, намираща се в гр. Русе, ул. "Олимпи Панов" № 6 |  | Русе | 1626930.766 | Обявена Обществена поръчка | Информацията е налична на посочения линк: https://app.eop.bg/today
OP-25.001-0582 | Реконструкция на ул. "Драгажен флот" |  | Русе | 1140385.4118 | Подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка | Предстои обявяване на ОП
OP-25.001-0583 | Проектиране на канализационна мрежа, подмяна на същ. водопроводна мрежа и ПСОВ в гр. Мартен | РД-02-30-507/ 30.12.2025 г. | Мартен | 399830.2511 | Обявена Обществена поръчка | Информацията е налична на посочения линк: https://app.eop.bg/today
OP-25.001-0584 | Проектиране на спортна зала за лека атлетика, гр. Русе |  | Русе | 306775.1287 | Подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка | Предстои обявяване на ОП
OP-25.001-0585 | Благоустрояване на бл. "Асен", бл. "Петър" и бл. "Калоян", кв. "Изток", гр. Русе (междублоково пространство) | Подадено до МРРБ - Заявление за проектно финансиране | Русе | 729102.2226 | Подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка | Предстои обявяване на ОП
OP-24.001-2943 | Изграждане на тротоари и зони за паркиране по ул. "Братислава" и ул. "Рига" – етап 1 и етап 2 | Подадено до МРРБ - Заявление за проектно финансиране | Русе | 265053.7112 | Обявена Обществена поръчка | Информацията е налична на посочения линк: https://app.eop.bg/today
OP-24.001-2100 | СМР "Благоустрояване на общински терен в кв. 205, ПИ 63427.2.2136 – за жилищно строителство, заключен между ул. Цариград, механа Русе, гаражи, бл. Мургаш и бл. Георги Димитров, гр. Русе" | РД-02-30-1453/ 24.09.2024 г. | Русе | 155944.0238 | Подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка | Информацията е налична на посочения линк: https://app.eop.bg/today | 150720.91
OP-24.001-2093 | Актуализация на проекти за "ПСОВ" и "Канализация" на с. Басарбово, община Русе | РД-02-30-38/16.06.2025 | Басарбово | 149143.8417 | Подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка | Предстои обявяване на ОП
OP-24.001-2944 | Изграждане на зони за паркиране по ул. "Киев" от кръстовището с ул. "Братислава" до входа на паркинга на бл. "Маестро Атанасов" | РД-02-30-223/ 21.07.2025 г. | Русе | 96071.7445 | В процес на стартиране на строително-монтажните работи | Информацията е налична на посочения линк: https://app.eop.bg/today | 87566.99
OP-24.001-2094 | Актуализация на проект "Благоустрояване на крайбрежната ивица северно от Парка на младежта и обособяването й като зона за обществен отдих, от ул. "Мостова" до Зимовника на ИАПП на р. Дунав", гр. Русе – със 7 етапа | РД-02-30-225/ 21.07.2025 г. | Русе | 73626.0309 | Подготовка на документацията за възлагане на обществената поръчка | Предстои обявяване на ОП
OP-24.001-2096 | Актуализация на проект: "Ремонт на възрожденско читалище "Зора 1866", в т.ч. въвеждане на мерки за енергийна ефективност" | РД-02-30-280/ 31.07.2025 г. | Русе | 15696.6608 | В процес на проектиране | Договорът е сключен на осн.чл.20, ал. 4, т. 3 от ЗОП | 17277.58